Anexa 7

SARCINI  ŞI  OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

pentru perioada 01.08.2016 – 31.07.2019

| Nivel | Descriere | Sarcini/activităţi | Indicatori | Modalitate de verificare | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBIECTIV GENERAL 1 – CREŞTEREA GRADULUI DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE DE REDACŢIA REVISTEI „VATRA” |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1 | Modificarea structurii şi volumului serviciilor culturale oferite |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Diversificarea structurii serviciilor culturale oferite | - desfăşurarea a minim 5 proiecte unui centrelor culturale/an | Nr. programe/an Nr. proiecte/an | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală aprilie 2019 la evaluarea finală |
| 1.1.2. | Creşterea cu 10%/an a volumului de reviste şi abonamente vândute/distribuite | - diversificarea şi dinamizarea ofertelor specifice | % de creştere anuală a nr. de vizitatori | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală aprilie 2019 la evaluarea finală |
| 1.1.3. | Creşterea numărului de cititori virtuali – format electronic cu min.15%/an |  | % de creştere anuală a nr. de vizitatori virtuali | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală Aprilie 2019 la evaluarea finală |
| Obiectiv specific 2 | Promovarea/cunoaşterea/creşterea vizibilităţii activităţii instituţiei |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Creşterea gradului de vizibilitate a activităţii instituţiei | - dialogul cu mediile de informare, parteneri tradiţionali; - prezentarea revistei în unităţile şcolare din judeţ, organizarea de întâlniri cu cititorii; | nr. apariţii în presă – minim 25/an minim 3 acţiuni/an | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală Aprilie 2019 la evaluarea finală |
| 1.2.2 | Încheierea a minim 3 parteneriate noi | - acţiuni comune cu instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş /alţi parteneri | nr. parteneriate încheiate | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală Aprilie 2019 la evaluarea finală |
| 1.2.3. | Realizarea unui sondaj/an vizând cunoaşterea categoriilor de public interesate de revistă | - inventarierea categoriilor de public existente; - identificarea unor categorii noi de beneficiar | nr. sondaje | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală Aprilie 2019 la evaluarea finală |
|  | OBIECTIV GENERAL 2 - DEZVOLTAREA COMPONENTEI DE EDITARE IN „VOLUM” |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Creşterea cu 15% a tirajului editat, raportat la anul 2015 | - diversificarea problematicii abordate | % de creştere până la finele mandatului | Raportul final de evaluare | Aprilie 2019 la evaluarea finală |
|  | OBIECTIV GENERAL 3 –REDUCEREA COSTULUI SERVICIILOR OFERITE |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Creşterea gradului de autofinanţare cu minim 10%/an | - diminuarea cheltuielilor de personal; - diminuarea costurilor administrative; - creşterea numărului beneficiarilor serviciilor oferite; - atragerea de fonduri din sponsorizări şi donaţii. | % de creştere anuală | Raportul final de evaluare | Aprilie 2019 la evaluarea finală |
| 3.1.2. | Accesarea unor fonduri pe proiecte cu finanţare nerambursabilă | - identificarea de programe care finanţează activităţile din domeniul specific de activitate | nr. proiecte depuse | Rapoartele anuale de evaluare a managerului/ Raportul final de evaluare | 31 martie a anului următor la evaluarea anuală Aprilie 2019 la evaluarea finală |